# 工器具管理系统 · 微信小程序化与上云扩容项目方案报告

报告性质：本报告以读取本系统真实代码与界面功能为基础撰写，方案与费用为参考口径；价格以腾讯云官网实时询价为准。

版本：V5（基于系统现状重写，结构：项目背景 / 项目现状 / 需求 / 设计方案 / 费用明细）

## 一、项目背景

为加强对部门内部各区的工具、备件与消耗品的统一管理，开发了工器具管理系统（PC 网页端 + 手机网页端），用于替代传统手工登记台账，实现工具物料的数字化领用、归还、盘点和审批。

### 1.1 系统功能全景（界面可体现）

核心业务（工具/物料全生命周期）

- 工具管理：工具台账（型号/数量/状态/实物图）、工具分类、按编码查询

- 工具箱管理：工具箱台账、装箱/拆箱（向工具箱加入/移除工具）、工具箱条形码

- 备件管理：备件台账（按型号分组库存）、低库存预警、扫码借出

- 消耗品管理：消耗品台账、低库存预警、扫码领用

- 领用流程：领用购物车/领用篮 → 提交工单 → 主管审批 → 出库 → 归还清单（checklist）→ 归还/关闭

- 盘点管理：三阶段盘点——创建盘点单（自动预置该仓库全部物料）→ 扫码录入实盘数 → 完成落账（差异自动调整库存并写流水）

- 库位体系：仓库 → 货架 → 货位 三级库位，物料绑定货位

- 库存流水：全量出入库/盘点/调整流水追溯

系统能力与特色点

- 扫码驱动全流程：工具码 / 物料码 / 工具箱码（BX-{id}）统一扫码——借工具、借备件、领消耗品、盘点录入均可扫码完成；支持按编码前缀（BJ- 备件 / XH- 消耗品 / G- 工具）自动识别类型

- 条形码体系：工具、物料、工具箱均有独立条形码，PC 端批量生成/打印条形码（SVG 渲染、按类型隔离）

- 低库存预警：备件按型号分组累加比对预警量，消耗品按数量比对；仪表盘预警入口直达

- 审批流：领用工单需主管审批（待审核/通过/驳回/归还/关闭 状态机），仪表盘待办提醒

- 弱光扫码增强：手机端启用 BarcodeDetector 提升弱光识别，支持手电筒（torch）/曝光补偿，手动输入降级兜底

- 权限体系（RBAC）：管理员 / 物料管理员 / 审批人 / 普通用户，接口级鉴权

- 手机号免密登录：手机号验证码登录（后端已预留微信登录接口 wx-login / wx-bind-phone）

- 实物图管理：工具/备件/消耗品支持上传实物图片

## 二、项目现状

### 2.1 系统现状

- 后端：Node.js + Express（端口 3000，仅监听 127.0.0.1，需反向代理对外），PM2 三进程

- PC 网页端：Vue3 + Element Plus（22 个页面：仪表盘/工具/工具箱/备件/消耗品/购物车/工单/盘点/条形码/仓库货架货位/用户角色部门等）

- 手机网页端：Vant4 H5（21 个视图：扫码/工具/备件/消耗品/领用/工单/盘点/我的等）

- 数据层：文件型 JSON 库（db.json，lowdb），本机存储，每日备份

- 文件存储：上传图片存本地磁盘 uploads/

- 运行环境：测试云运行（生产已部署在腾讯云段 82.156.62.59）

### 2.2 手机网页版（H5）劣势分析

结合系统真实使用场景（现场扫码借还、盘点、审批），手机网页版存在以下结构性劣势：

1. 扫码能力弱且不稳定：现用 html5-qrcode（网页摄像头方案）——需浏览器授权摄像头、弱光识别差（虽有增强仍需探测 torch 能力）、无法调用微信原生扫一扫；不同浏览器对 getUserMedia/BarcodeDetector 支持不一，现场易"扫不出来"

2. 无统一入口：需手动输网址/收藏网页；现场人员使用门槛高，无"扫码即开"体验

3. 无原生能力：无法调用微信扫码；审批/借还无消息推送（审批人不会实时收到待办提醒，需主动打开网页看）；无离线缓存

4. 浏览器兼容风险：微信内置浏览器/国产浏览器缓存策略、摄像头权限策略差异大，容易出现"授权失败""白屏"

5. 性能与体验：长列表（工具/物料台账）在低端手机卡顿；无原生 tabBar 与手势

6. 登录态脆弱：token 存 localStorage，手机清理缓存即掉登录，现场反复登录

7. 生产验证不足：目前在测试云运行，未按生产验收（并发、带宽、稳定性未压测）

### 2.3 已有基础

- 后端微信登录接口已就位（`POST /api/auth/wx-login`、`POST /api/auth/wx-bind-phone`），小程序改造后端侧零新增主流程。

- 已持有 .cn 域名（可 ICP 备案）；计划个人主体注册小程序（免 300 元/年企业认证）。

## 三、需求

### 3.1 手机网页端 → 微信小程序

- 将手机网页端（Vant4 H5）改造为微信小程序，保留全部现有业务功能（扫码、领用、审批、盘点、我的等）。

- 扫码改造为 uni.scanCode 直调系统相机（替代 html5-qrcode 网页方案），弱光降级 + 手动输入兜底保留。

- 统一入口：微信"扫一扫"打开小程序，扫码即用；支持订阅消息（借还通知/审批提醒）。

### 3.2 更大容量的服务器（按系统真实需求补充）

当前测试云承载能力不足以支撑生产，结合本系统真实规模与增长，扩容需求如下：

- 多区多人并发：部门内部各区多人同时使用，现场扫码借还/盘点为高频并发操作，要求 2 核起步、8G 内存支撑 Node+PM2 多进程

- 数据与图片增长：工具/备件/消耗品台账 + 实物图片 + 库存流水持续增长，磁盘规划 150G（系统盘 + 数据盘）

- 带宽：现场扫码、图片加载、多端访问，需 10M 带宽保障响应

- 微信登录会话：wx-login 会话与 JWT 长连接，需稳定内存与带宽

- 成本约束：数据不采购云数据库，仍存服务器本机 db.json + 每日备份；上传图片与备份迁 COS 50GB 异地

### 3.3 合规要求

- .cn 域名完成 ICP 备案（个人免费）→ 小程序 request 合法域名强制要求已备案 HTTPS。

- 申请免费 SSL 证书，全站 HTTPS。

## 四、设计方案

### 4.1 总体架构（根据前三项分析）

```

微信小程序（uni-app 原生，个人主体）

│  HTTPS（request 合法域名：已备案 .cn + 免费 SSL）

▼

轻量应用服务器（2C8G / 10M / 磁盘 150G，有状态部署）

Node.js + Express + PM2（多进程，复用现有代码）

数据：本机 db.json（lowdb）+ cron 每日备份 → 同步 COS 异地

图片：uploads/ → COS 标准存储（50GB）

│

├─> 云数据库 MySQL：不采购（本机 db.json，符合成本约束）

└─> COS 标准存储：实物图 + 备份异地容灾

```

### 4.2 小程序改造（路线B：uni-app 原生重写）

- 页面迁移：现有移动端 21 个视图迁移为小程序页面（登录/仪表盘/扫码/工具/备件/消耗品/领用篮/工单/盘点/我的等），组件按映射表替换（Vant4 → uni-ui/原生组件）。

- 扫码改造：`html5-qrcode → uni.scanCode` 直调系统相机，保留弱光降级与手动输入兜底；盘点扫码复用同一扫描能力。

- 微信登录：复用已就位的 `POST /api/auth/wx-login`（jscode2session → openid → JWT 7d），users 表补 `wx_openid / wx_unionid / wx_nickname / wx_avatar` 字段；可选 `wx-bind-phone` 绑定现有账户。

- 消息提醒：借还通知/审批提醒走小程序订阅消息。

- 后端：除补 wx_* 字段外，其余 90+ 接口零改动（复用现有 API）。

### 4.3 服务器与存储

- 轻量应用服务器 2C8G/10M/150G：有状态部署 Node.js + Express + PM2 原样迁入，零改造。

- 本机 db.json + 每日备份：cron 每日打包 → 同步 COS（防"本机备份陪葬"）。

- COS 50GB：实物图存储 + 备份异地。

### 4.4 域名与备案

1. .cn 域名 ICP 备案（个人主体，7–20 工作日，免费）；

2. 申请免费 SSL 证书，绑定域名强制 HTTPS；

3. 微信公众平台配置 `request / uploadFile / downloadFile` 合法域名（已备案 HTTPS 域名）。

### 4.5 割接与回滚

- 割接前 DNS TTL 降至 60 秒；选业务低峰（周末 00:00–04:00）。

- 验证四件套：接口 200 / 扫码回调成功 / 图片可访问 / 数据条数一致。

- 回滚：DNS A 记录切回旧 IP（60s TTL，1 分钟内回退）；旧 db.json 保留只读快照。

### 4.6 实施工期

- 关键路径 = 备案 7–20 工 + 微信审核 1–7 工，整体 50–85 日历天。

- 开发与备案并行：纯开发约 11–12 人日（2 人并行 6–8 天）。

## 五、费用明细

### 5.1 月度费用

| 项目 | 规格 | 月费参考 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻量应用服务器 | 2C8G / 10M / 磁盘 150G | 140 元 | 有状态部署，支撑多区多人并发 |
| 数据存储 | 服务器本机 db.json（含每日备份） | 0 元 | 不采购云数据库 |
| TOKEN | Despseek-V4-flash | 30 元 | 开发与调试需要 |
| COS 标准存储 | 50GB | 6.5 元 | 实物图存储 + 备份异地 |
| SSL 证书 | 免费 | 0 元 | 腾讯云免费证书 |
| 合计月费 |  | 176.5 元 |  |

### 5.2 年度费用

| 项目 | 费用 |
| --- | --- |
| 月费 × 12 | 176.5 × 12 = 2118 元 |
| 一次性/年度固定：.cn 域名（首年 0–38 元，续费 ≈35–42 元/年） | 42 元（首年，保守预算） |
| 合计每年费用 | 2160 元 |

注：月费合计 176.5 元时，年费应为 2118 元（176.5×12），合计每年 2160 元（2118+42）；若此前表格出现 2040/2082，系未包含 COS 的 6.5 元/月所致，本表已订正。

### 5.3 可选 / 未包含费用

- CDN：前端静态若走 COS+CDN，按流量计费（国内约 0.2 元/GB），小系统可忽略；也可服务器 Nginx 托管免 CDN。

- 企业认证：若日后升级企业主体（开微信支付、类目更全），需 300 元/年。

- 云数据库 MySQL：本方案不采购；如需关系库可自行在本机安装。

### 5.4 费用结论

实施本方案 年费约 2160 元（含域名）、月费 176.5 元，覆盖：服务器扩容 + 本机存储 + 开发期 AI 调试 + COS + 域名，满足"手机网页端改小程序 + 更大容量服务器"全部需求，成本可控。下单前以腾讯云官网实时询价为准（服务器带宽项为成本主因）。

*附：路线B 详细开发实施计划（Sprint 拆分、文件级改动、验收标准）见《路线B_开发实施计划.docx》。*